## Sheet1
10月份督导帮扶发现问题清单
序号 | 县（市区） | 具体点位名称 | 问题描述 | 问题类型 | 整改要求 | 整改情况 | 是否完成整改 | 整改完成时限 | 责任追究情况 | 整改照片
1 | 新华区 | 河北省石家庄市新华区大郭镇乡聚园 | 新华区植物园街十四中对面热力工程围挡内便道上多处堆存生活垃圾，热力工程部分破碎路面未采取扬尘措施。 | 线性工地 | 立行立改 | 接到问题后，区城管局、大郭街道工作人员立即到现场对问题进行核实。一是已对便道上生活垃圾进行清扫、并将部分破碎路面进行苫盖；二是要求施工方在路面破除作业时需配备雾炮等抑尘，减少扬尘隐患；三是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。交办问题已完成整改。 | 是 | 已完成整改 | 无
2 | 新华区 | 河北省石家庄市新华区西三庄乡景源街26号西北约59米 | 新华区西三庄西柏坡高速引线桥西侧、景源街瑞诚直播批发基地门前线性工程围挡有缺失，施工渣土污染路面，停车场出入口未硬化。过往车辆扬尘明显。 | 线性工地 | 立行立改 | 接到交办问题后，区城管局、西三庄街道工作人员立即到现场对问题进行核实整改。一是已修复缺失围挡，并对施工路面进行清扫保洁；二是已对停车场出入口路面进行硬化，避免出现车过起尘现象；三是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。交办问题已完成整改。 | 是 | 已完成整改 | 无
3 | 新华区 | 瑞成直播批发基地东50米 | 发现一处施工工地，大量裸土未苫盖，道路泥泞，勾机无环保备案标志 | 道路扬尘污染 | 立行立改 | 接到交办问题后，新华区生态环境分局、区城管局、西三庄街道工作人员立即到现场对问题进行核实整改。一是已对裸土进行苫盖，现已苫盖完毕；二是已对道路淤泥进行清理，避免出现带泥上路的情况；三是该非移动道路机械已在石家庄市非道路移动机械监管平台备案，已责令负责人现场粘贴环保备案标志；四是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。交办问题已完成整改。 | 是 | 已完成整改 | 无