## Sheet1
11月份督导帮扶发现问题清单
序号 | 县（市区） | 具体点位名称 | 问题描述 | 问题类型 | 整改要求 | 整改情况 | 是否完成整改 | 整改完成时限 | 责任追究情况 | 整改照片
1 | 新华区 | 河北省石家庄市新华区西三庄乡景源街26号东北约138米 | 新华区西三庄街道昌西街与西柏坡高速连接线桥下交口东侧，道路施工工地门口清扫不及时，尘土污染路面，部分围挡破损。 | 线性工地 | 立行立改 | 接到交办问题后，区城管局、西三庄街道工作人员立即到现场对问题进行核实整改。一是已对工地门口进行清扫，并加大清扫频次及洒水力度，避免扬尘污染；二是已对围挡进行修复，现已修复完毕；三是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。交办问题已完成整改。 | 是 | 已完成整改 | 无
2 | 新华区 | 河北省石家庄市新华区西三庄乡昌西街6 | 新华区昌西街省农林科学院棉花研究所小安舍试验站门前北侧，小安舍回迁房小区围墙拆除现场无抑尘设施，渣土裸露未苫盖。 | 拆迁工地 | 立行立改 | 接到交办问题后，西三庄街道工作人员立即到现场对问题进行核实整改。一是要求施工单位负责人围墙拆除时，严格落实抑尘措施，现已拆除完毕；二是对现场非作业面裸土进行严密苫盖，现已苫盖完毕；三是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。交办问题已完成整改。 | 是 | 已完成整改 | 无