## Sheet1
8月份督导帮扶发现问题清单
序号 | 县（市区） | 具体点位名称 | 问题描述 | 问题类型 | 整改要求 | 整改情况 | 是否完成整改 | 整改完成时限 | 责任追究情况 | 整改照片
1 | 新华区 | 河北省石家庄市新华区丰产路66号靠近西营丰产工业园 | 无人机飞检发现，西营丰产工业园内，老赵通风管道加工厂南侧空地和场院地面未硬化，露天堆积有大量工业垃圾和生活垃圾。 | 场站扬尘 | 立行立改 | 接到问题后，杜北街道工作人员立即到现场对问题进行核实。一是经核实，老赵通风管道加工厂南侧空地和场院地面为铺砖地面，已督促负责人对地面进行冲洗减少扬尘隐患；二是督促负责人对建筑垃圾进行苫盖，并对生活垃圾进行清理，同时加强日常清扫保洁力度；三是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。 | 是 | 已完成整改 | 无
2 | 新华区 | 陈村东北 | 无人机飞检发现，陈村东北约四百米处有一裸露地块，黄土裸露未苫盖，有近期动土痕迹，占地面积约1.5万平。 | 面源 | 立行立改 | 接到问题后，杜北街道工作人员立即到现场对问题进行核实。一是经核实，此块土地为鱼塘、耕地，均已撒上草籽，现约5亩未长草，已督促陈村社区对该处裸露地块重新撒上草籽，并在草籽未长出前加大该处洒水力度；二是属地街道将举一反三，加大巡查力度，避免类似问题发生。 | 是 | 已完成整改 | 无