## Sheet1
附件6
部门绩效自评结果公开汇总表
主管部门： | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 预算数（调整后） | 执行数（至2024年底） | 结余数 | 结余交回财政数 | 自评得分 | 自评结果应用意见
1 | 2019年老旧小区改造工程区级资金 | 新华区住房和城区建设局 | 118.67 | 118.67 | 0 |  | 100
2 | 2020年老旧小区整治市级资金（石财城【2020】68号） | 新华区住房和城区建设局 | 1036.76 | 126.87 | 909.89 |  | 84 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
3 | 2023年危旧住房调查摸底工作专项资金 | 新华区住房和城区建设局 | 13 | 12.5 | 0.5 |  | 100
4 | 2024年残疾人就业保障金 | 新华区住房和城区建设局 | 4.53 | 4.53 | 0 |  | 100
5 | 2024年石家庄市新华区第二批老旧小区改造工程（楼体工程）项目 | 新华区住房和城区建设局 | 2600.26 | 2570.72 | 29.54 |  | 100
6 | 2024年石家庄市新华区第二批老旧小区改造工程(配套基础设施)项目 | 新华区住房和城区建设局 | 330 | 120.45 | 209.55 |  | 88 | 因个别改造项目达到合同约定付款节点，导致预算执行率低。下一步，提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
7
8 | 2025年劳务派遣人员工资 | 新华区住房和城区建设局 | 197.84 | 197.84 | 0 |  | 100
9 | 2025年省级城镇保障性安居工程补助资金预算2万元（石财城【2025】7号） | 新华区住房和城区建设局 | 2 | 0 | 2 |  | 80 | 因个别项目未达到合同约定付款节点，导致预算执行率低。下一步，提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
10 | D级危房补贴资金 | 新华区住房和城区建设局 | 300 | 300 | 0 |  | 100
11 | 城市更新专项2025年中央基建投资预算（石财建【2025】32号） | 新华区住房和城区建设局 | 5161 | 3439.97 | 1721.03 | 1721.03 | 94 | 因个别改造项目达到合同约定付款节点，导致预算执行率低。下一步，提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
12 | 房屋建筑工程质量安全检测费 | 新华区住房和城区建设局 | 20 | 0 | 20 | 20 | 90 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，
13 | 关于提前下达2024年部分中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知（石财城【2023】38号） | 新华区住房和城区建设局 | 213.68 | 213.68 | 0 | 0 | 100
14 | 关于提前下达2025年部分中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知（石财城【2024】45号） | 新华区住房和城区建设局 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | 100
15 | 关于提前下达2025年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（石财城【2024】49号） | 新华区住房和城区建设局 | 104 | 0 | 104 | 104 | 80 | 因个别改造项目未达到合同约定付款节点，导致预算执行率低。下一步，提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
16 | 关于提前下达2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（石财城【2024】64号） | 新华区住房和城区建设局 | 194.6 | 0 | 194.6 | 194.6 | 60 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
17 | 关于提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知（石财城【2024】55号） | 新华区住房和城区建设局 | 607 | 400.22 | 206.78 | 206.78 | 94 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，最大限度降低对预算执行率的影响。
18 | 关于下达2021年老旧小区整治市级资金的通知（石财城【2021】41号） | 新华区住房和城区建设局 | 4738.74 | 0 | 4738.74 | 4738.74 | 80 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
19 | 关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第三、四季度）的通知（石财城【2023】40号） | 新华区住房和城区建设局 | 158.27 | 3.02 | 155.25 | 155.25 | 82 | 部分小区服务验收、台账完善不及时，影响资金执行进度，加快资金拨付流程，核实相关材料，尽快将未发放补贴足额拨付，强化资金执行管控，确保资金及时发挥效用。
20 | 关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知（石财城【2023】26号） | 新华区住房和城区建设局 | 173.6 | 3.02 | 170.58 | 170.58 | 73 | 部分小区服务验收、台账完善不及时，影响资金执行进度，加快资金拨付流程，核实相关材料，强化资金执行管控，确保资金及时发挥效用，合理安排资金支付时间。
21 | 关于下达2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知（石财建【2023】55号） | 新华区住房和城区建设局 | 121.45 | 0 | 121.45 | 121.45 | 80 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
22 | 关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知（石财城【2023】36号） | 新华区住房和城区建设局 | 1225.79 | 175.35 | 1050.44 | 1050.44 | 84 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
23 | 关于下达2024年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知（石财城【2024】48号） | 新华区住房和城区建设局
24 | 关于下达2024年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知（石财城【2024】48号） | 新华区住房和城区建设局 | 4507 | 184.05 | 4322.95 | 4322.95 | 91 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
25 | 关于下达2024年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（石财城【2024】5号） | 新华区住房和城区建设局 | 256 | 256 | 0 | 0 | 100
26 | 关于下达2025年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（石财建【2025】43号） | 新华区住房和城区建设局 | 255 | 255 | 0 | 0 | 100
27 | 关于下达2025年第二批购房补贴资金的通知（石财城【2025】17号 | 新华区住房和城区建设局 | 276 | 276 | 0 | 0 | 100
28 | 关于下达2025年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（石财建【2025】40号） | 新华区住房和城区建设局 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100
29 | 关于下达2025年第三批购房补贴资金的通知（石财城【2025】21号 | 新华区住房和城区建设局 | 171.5 | 171.5 | 0 | 0 | 100
30 | 关于下达2025年第四批购房补贴资金的通知（石财城【2025】42号） | 新华区住房和城区建设局 | 702.5 | 702.5 | 0 | 0 | 100
31 | 关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知（石财建【2025】30号） | 新华区住房和城区建设局 | 825 | 825 | 0 | 0 | 100
32 | 关于下达2025年第一批购房补贴资金的通知（石财城【2025】9号） | 新华区住房和城区建设局 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 100
33 | 关于下达2025年既有住宅加装电梯市级补助资金的通知（石财城【2025】50号） | 新华区住房和城区建设局 | 45 | 0 | 45 | 45 | 60 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
34 | 关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的预算（石财城【2025】22号） | 新华区住房和城区建设局 | 631 | 528.75 | 102.25 | 102.25 | 97 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，最大限度降低对预算执行率的影响。
35 | 关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资预算的通知（石财建【2024】56号 | 新华区住房和城区建设局 | 3668 | 2360.38 | 1307.62 | 1307.62 | 97 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
36 | 关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算的通知【2024】45号 | 新华区住房和城区建设局 | 2438.82 | 2248.41 | 190.41 | 190.41 | 99 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间。
37 | 关于下达第二批购房补贴资金的通知（石财城【2024】41号） | 新华区住房和城区建设局 | 192.5 | 192.5 | 0 | 0 | 100
38 | 关于下达购房补贴资金的通知（石财城【2024】72号） | 新华区住房和城区建设局 | 820 | 820 | 0 | 0 | 100
39 | 既有建筑节能改造EPC总承包二标段工程款 | 新华区住房和城区建设局 | 600 | 600 | 0 | 0 | 100
40 | 既有建筑节能改造区级配套资金 | 新华区住房和城区建设局 | 645 | 645 | 0 | 0 | 100
41 | 既有建筑节能改造项目EPC总承包二标段工程款 | 新华区住房和城区建设局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100
42 | 既有建筑节能改造项目EPC总承包二标段工程款 | 新华区住房和城区建设局 | 250 | 250 | 0 | 0 | 100
43 | 建筑工地质量安全技术服务 | 新华区住房和城区建设局 | 100 | 58.21 | 41.79 | 41.79 | 96 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告，提前做好预案，及时调整预算执行计划，最大限度降低对预算执行率的影响。
44 | 劳务派遣人员工资 | 新华区住房和城区建设局 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 100
45 | 老旧小区自来水改造资金 | 新华区住房和城区建设局 | 34.13 | 0 | 34.13 | 0 | 80 | 预算项目未能按预计时间出具评审报告的外部客观因素影响，未能按计划推进实施，进而导致资金无法按时支付。提前做好预案，及时调整预算执行计划，合理安排资金支付时间，避免因项目滞后导致预算支付严重脱节，最大限度降低对预算执行率的影响。
46 | 区级红色物业补贴资金（太行宿舍） | 新华区住房和城区建设局 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 100
47 | 石财城【2024】19号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | 新华区住房和城区建设局 | 1349.29 | 1349.29 | 0 | 0 | 100
48 | 消防技术服务项目 | 新华区住房和城区建设局 | 40 | 38.95 | 1.05 | 1.05 | 99.8 | 部分消防技术服务未完成履约验收，暂不具备资金支付条件，导致年度购买服务资金未能全额支出。提前统筹消防技术服务实施计划，倒排工期、压实进度，尽量靠前安排服务履约与现场验收工作，提高付款进度。
49 | 新华区既有建筑节能改造项目EPC总承包二标段工程款 | 新华区住房和城区建设局 | 252.7 | 252.7 | 0 | 0 | 100
50 | 以前年度供热抢修资金 | 新华区住房和城区建设局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100
51 | 疫情防控隔离点三区两通道建设项目资金 | 新华区住房和城区建设局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100